## Sheet1
附件7
威海市2017年度病险塘坝除险加固专项奖补资金项目绩效评价结果公开表
项目名称 | 威海市2017年度病险塘坝除险加固专项奖补资金项目
预算金额 | 1900万元
项目主管部门 | 威海市水利局
评价分值 | 83.48 | 评价等级 | 良好
评价类型（勾选） | 部门自评价（√） 财政重点评价（ ）
主要绩效 | 及时完成了187座病险塘坝除险加固任务，预算执行率100%，应急处置机制健全。
主要问题 | 预算资金到位情况：因项目实际投入大于预算安排金额，造成预算资金未全部到位； 预算编制合理性：因部分塘坝项目预算额度测算依据不充分，造成因项目实际投入大于预算安排的情况； 资金使用规范性：因部分工程项目未及时进行决算审计，导致部分项目资金支付不及时。另外，经区水利局及塘坝村未提供相关资金收付款资料； 财务管理制度健全性：部分区市未制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理制度； 项目管理制度健全性：部分区市未制定适用于本项目的合法合规的管理制度、办法； 验收工作规范性：《威海市水利局 威海市财政局关于做好2017年病险塘坝除险加固工作的通知》（威水管发〔2017〕13号）要求年底各区市项目验收完成后，水利、财政部门要以正式文件形式联合向市里报送年度工程项目完成情况工作报告，并附各区市验收评分表。只有文登区是由水利、财政部门联合报送项目完成情况和验收评分表，其他区市仅以水利部门名义报送项目完成情况和验收评分表； 合同管理完备性：经区、高区、临港区塘坝除险加固项目数量和金额较小，存在由项目所在村组织施工的情况，合同管理不太完备； 工程计划完成率：3个塘坝未按计划完工，其中，临港区汪疃镇邹家庵塘坝由于承包户阻难，施工队伍无法进场实施加固工程，造成年度任务无法完成。高区西北村1号塘坝和西北道塘坝2座塘坝，经水利局技术人员现场核查发现塘坝工程安全问题程度不大，同意高区将该两座塘坝调整为远庄村塘坝和小产村3号塘坝，并督促高区管委按照塘坝加固标准要求加快实施； 工程竣工及时率：3个塘坝竣工不及时，其中，临港区汪疃镇邹家庵塘坝由于承包户阻难，施工队伍无法进场实施加固工程，造成年度任务无法完成。高区西北村1号塘坝和西北道塘坝2座塘坝，经水利局技术人员现场核查发现塘坝工程安全问题程度不大，同意高区将该两座塘坝调整为远庄村塘坝和小产村3号塘坝，并督促高区管委按照塘坝加固标准要求加快实施； 新增灌溉面积：由于临港区汪疃镇邹家庵塘坝未及时完工，高区西北村1号塘坝和西北道塘坝项目调整为远庄村塘坝和小产村3号塘坝，未及时完工，影响3个塘坝区域新增灌溉面积完成情况； 新增保护人口数量：由于临港区汪疃镇邹家庵塘坝未及时完工，高区西北村1号塘坝和西北道塘坝项目调整为远庄村塘坝和小产村3号塘坝，未及时完工，影响3个塘坝区域新增保护人口数量完成情况；
整改建议 | 1. 对完善预算管理机制的建议 将进一步细化项目预算，做到预算额度测算依据充分；建议市财政督促各区市加大资金投入力度，保障工程项目所需资金足额到位。同时，各区市投资评审部门加快工程决算审计力度，以便及时拨付工程资金；各区市水利部门要督促项目法人按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定规范资金使用，及时支付资金； 2. 对完善制度保障的建议 督促各区市建立往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、预算管理、专项资金管理制度等规定；督促各区市建立完善的项目管理制度或适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案； 3. 对调整预算资金安排的建议 进一步深化塘坝后期管理养护机制建设，落实管养经费，构建塘坝管理和养护的长效机制； 4. 对项目管理及实施的建议 督促各区市尽快按照《威海市水利局 威海市财政局关于做好2017年病险塘坝除险加固工作的通知》（威水管发〔2017〕13号）要求完成水利、财政部门对塘坝项目的联合验收工作；建议各区市推行工程集中打捆方式，完善项目招标管理。采用集中招标方式，可以大量减少项目法人的前期工作量、减少人财物力的浪费，有利于项目尽早开工建设；督促临港区管委和镇政府加大工作力度，认真开展说服动员工作，在承包户同意后，立即进场施工，督促邹家庵塘坝按照设计完成加固任务，预计10月份完成该项目验收工作。督促高区管委加快实施远庄村塘坝和小产村3号塘坝出险加固工程，预计11月底完成2个塘坝的验收工作。
整改情况 | 于2018年10月份完成了邹家庵塘坝除险加固项目的验收工作，于2018年11月份完成了远庄村塘坝和小产村3号塘坝项目的验收工作。